## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
| PRODUCT OWNER = CHRISTIAN LAZCANO | A | Aprueba
| SCARM MASTER = Matias Perez | C | Consultado-Colaborador
| DBA = Bastian Venegas | I | Informado
| DEV1 = Matias Perez | QA
DEV2 = Fabian Gonzalez
QA = Fabian Gonzalez
Desarrollador Backend (DB) = Matias Perez
Desarrollador Front End (DF) = Bastian Venegas
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Hollow Mates
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | DF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
| Inicio | Matias Perez | Bastian Venegas | Bastian Venegas | Matias Perez | Fabian Gonzalez | Fabian Gonzalez | Matias Perez
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I
| SEM 1 | SM | DF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
1 | Kick-off-Acta de Constitución del Proyecto | R |  | C | I
2 | Planilla de entregables | A |  | C (50%) | C (30%)
3 | EDT Organigrama | R |  | C
4 | RACI | R |  | C
5 | EDT Planilla | R |  | C
| SEM 2 | SM | DF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
7 | Diseño Inicial de Sistema | R | A |  |  |  |  | A
8 | Desarrollo de diagramas | R | A | I | I | I | I | A
9 | Definir Tecnologias | C | R |  |  | I | I | I
9 | Modelo Entidad Relacion BBDD | C | R | I | I | I | I | I
9 | Implementar Git HUB | R | A | I | I | I | I | I
| SEM 3 | SM | DF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
11 | Desarrollo Sprint Backlog | I | I | I | I | I | R | I
12 | Desarrollo RoudMap | I | R | I | I | I | C | I
| SEM 4 | SM | DF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
17 | Creacion de precentacion de proyecto APT | C | C | I | I | A | R | I
20 | Exposicion del proyecto | C | R | I | I | A | C | I
| SEM 5 | SM | DF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
| Identificar fortalezas y debilidades del proceso de definición del proyecto | R | A | C | I | I | C | I
| SEM 6 | SM | DF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
| Preparar informe de avance y actalizaciones de objetivos | C | R |  |  |  | C
| Peparar cronograma del proyecto | C | C |  |  |  | R
| SEM 7 | SM | DF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
| Presentación Propuesta de Proyecto | C | C |  |  |  | C
SEM 8 (SPRINT 1)
| BBDD | A | C |  |  |  | C | R
| Generar Vistas Principales | C | R |  |  |  | C
| Crear Función Para Publicar | A | C |  |  |  | C | R
| Testear | I | C |  |  |  | R
| Preparar Evidencias | A | I |  |  |  | I
| Presentar avances en Clases | C | C |  |  |  | C
SEM 9
| Aplicar Mejoras SEMANA ANTERIOR | C | C |  |  |  | C
| Vistas Registro/Login/Admin/Tienda/Personalizar | A | R |  |  |  | C | C
| Testear | A | I |  |  |  | R
| Preparar Evidencias | C | C |  |  |  | C
| Presentar Avances en Clases | C | C |  |  |  | C
SEM 10 (SPRINT 2)
| Sistema de Notificaciones |  | A |  |  |  | C | R
| Formularios BACKEND |  | I |  |  |  | I | R
| Formularios FRONTEND |  | R |  |  |  | C | I
| Implementar Fire Base |  | C |  |  |  | C | R
Testear
| Preparar Evidencias | A | C |  |  |  | R
| Presentar Cierre EPICA 1 | C | C |  |  |  | C
SEM 11
SEM 12 - ITERACION 2
SEM 13
SEM 14
SEM 15
SEM 16
SEM 17