## Sheet1
HOLLOW MATES | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  | MES4 |  |  |  | MES 5
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
| CASCADA | CASCADA | CASCADA | CASCADA | CASCADA | CASCADA | CASCADA | SPRINT 1 | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 5
EPICA 0
EPICA 1 - Sistema de publicación
EPICA 2 - Selección de juego y notificaciones.
EPICA 3 - Registro Usuario
EPICA 4 - Comunicación entre usuarios.
EPICA 5 - Adminitración
EPICA 6 - Avatares y personalizacion
Planificación y Documentación
Inicial Proyecto
Modelamientos y Git Hub
Paso a SCRUM
Crear BBDD
Generar Vista Selección juego
Implementar sistema de notificaciones
Vistas Registro y Login Usuarios
Formularios Registro y Login
Generar Vistas Principales
Planificación y Documentación
Inicial Proyecto
UML 4+1
Sprint Backlog y RoudMap
Presentación Propuesta de Proyecto
Generar Entorno de trabajo, Github y Trello
Crear Función para poder publicar
Inicio de sesión con Google
Función de chat
Función para crear grupos
Solicitudes de amigos
Vistas
Implementar FireBase
Vista admin
Vista Reportes
Vista suspensión Usuario
Vista Suspensión de POST
Sistema de reportes
Sistema de Suspensión Usuario y POST (CRUD)
Vista Tienda
Sistema de Avatares
Transacciones
Vista personalziar usuario